## README
Plantilla SGSI – Controles ISO/IEC 27001:2022 (93 controles)
Uso:
1) Complete en 'Controles' el estado, SoA, evidencias, responsable y riesgos.
2) Registre riesgos en 'Riesgos' y vincule el ID al control (Riesgo principal).
3) Revise 'Dashboard' para ver porcentajes por dominio y alertas.
Listas desplegables:
- Estado: Implementado / En proceso / No implementado / No aplicable
Referencias (URLs):
ISO/IEC 27001:2022: https://www.iso.org/standard/27001
ISO/IEC 27002:2022: https://www.iso.org/standard/75652.html

## Controles
Dominio | Dominio (calc) | Categoría | Código | Control (paráfrasis) | Descripción (detalle) | Actividad para cumplir | Aplicable (Sí/No) | Estado | Justificación (SoA) | Evidencias (enlaces/rutas) | Responsable | Riesgo principal (ID) | Nivel de riesgo (lookup) | Fecha objetivo | Última revisión | Progreso % | Alerta | Notas
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.1 | Política global y políticas temáticas de SI | Define y mantiene la política de seguridad de la información y políticas temáticas; deben ser aprobadas, comunicadas, reconocidas y revisadas periódicamente. | • Redactar política SGSI y políticas por tema • aprobar en alta dirección • publicar en repositorio oficial • comunicar y obtener acuse del personal • revisar al menos anual y ante cambios • gestionar excepciones. |  | Implementado | Política aprobada por alta dirección; revisiones anuales y ante cambios. | Doc: Política_SI_v1.2.pdf; Registro de comunicación; control de versiones. | CISO | R-002 |  | 2026-01-31 | 2025-12-15 | 100%
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.2 | Roles y responsabilidades de SI | Define y asigna roles, responsabilidades y autoridades de seguridad de la información de forma clara y entendible dentro de la organización. | • Mapear funciones (RACI) • nombrar responsables por procesos/activos/riesgos • documentar responsabilidades y niveles de autorización • comunicar a cada rol • asegurar competencia/formación • revisar tras cambios organizacionales.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.3 | Separación de funciones (segregación) | Separa funciones y áreas de responsabilidad en conflicto para reducir fraude, error o elusión de controles. | • Identificar actividades incompatibles (aprobar/ejecutar, solicitar/otorgar accesos, desarrollar/poner en prod) • diseñar segregación • configurar RBAC/PAM • aplicar revisiones independientes • definir controles compensatorios (logs/monitoreo) donde no sea posible segregar.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.4 | Responsabilidades de la gestión en SI | La dirección impulsa el cumplimiento de políticas y procedimientos de seguridad; asegura que el personal conoce y aplica sus responsabilidades. | • Incluir seguridad en objetivos de gestión • exigir cumplimiento (onboarding antes de acceso) • proveer recursos y tiempo • asegurar capacitación continua • establecer canal confidencial de reportes • revisar cumplimiento y aplicar acciones correctivas.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.5 | Contacto y coordinación con autoridades | Establece y mantiene contactos con autoridades relevantes (regulatorias, supervisión, fuerzas de orden, servicios críticos) para incidentes y continuidad. | • Identificar autoridades aplicables • mantener lista de contactos y criterios de activación • definir responsables de contacto • establecer procedimientos de notificación • probar el mecanismo (simulacros) • revisar contactos periódicamente.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.6 | Vínculo con grupos/foros especializados | Mantiene contacto con foros y grupos especializados para compartir buenas prácticas y recibir alertas tempranas de amenazas/vulnerabilidades. | • Seleccionar foros sectoriales/CERT/ISAC • suscribir alertas • definir proceso de distribución interna • participar en sesiones • registrar aprendizajes • revisar utilidad y cobertura periódicamente.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.7 | Inteligencia de amenazas (recopilar/analizar) | Recopila y analiza información de amenazas para producir inteligencia accionable y apoyar decisiones de riesgo y controles. | • Definir objetivos de threat intel • seleccionar fuentes (internas/externas) • recolectar y procesar datos • analizar (estratégico/táctico/operativo) • integrar resultados en gestión de riesgos y controles • comunicar a responsables y registrar acciones.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.8 | SI integrada en la gestión de proyectos | Integra seguridad de la información en la gestión de proyectos y en los entregables durante todo el ciclo de vida. | • Incluir checklist de seguridad en metodología • ejecutar evaluación de riesgos del proyecto y del producto • definir requisitos de seguridad • incorporar gates/revisiones • asignar roles de seguridad del proyecto • validar controles en pruebas y aceptación.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.9 | Inventario de información y activos asociados | Mantiene un inventario de información y activos asociados, incluyendo propietarios, ubicación y clasificación, actualizado y coherente. | • Inventariar activos (info, HW, SW, VM, servicios) • asignar propietarios • registrar ubicación y dependencia • clasificar según sensibilidad • definir proceso de alta/cambio/baja que actualice inventario • realizar revisiones periódicas.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.10 | Reglas de uso aceptable de activos | Define reglas de uso aceptable y procedimientos de manejo de información y activos para prevenir uso indebido o inseguro. | • Publicar norma de uso aceptable (equipos, correo, internet, nube) • definir manejo por clasificación • comunicar y obtener aceptación • implementar controles técnicos (bloqueos, DLP básico) • revisar cumplimiento e incidentes.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.11 | Devolución/retorno de activos | Asegura el retorno de activos de la organización al término o cambio de relación laboral/contractual. | • Definir lista de activos por rol • ejecutar checklist de devolución (HW, credenciales, documentos) • validar borrado/entrega de información • registrar evidencia • coordinar con RRHH y TI • auditar el proceso.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.12 | Clasificación de la información | Clasifica la información según criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, y determina requisitos de protección. | • Definir esquema de clasificación • capacitar a usuarios • clasificar información y activos • asociar controles por nivel (cifrado, acceso, retención) • revisar clasificación periódicamente • integrar en procesos y herramientas.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.13 | Etiquetado/rotulado de la información | Etiqueta información y activos asociados de acuerdo con su clasificación para facilitar el manejo correcto y consistente. | • Definir estándar de etiquetado • aplicar etiquetas en documentos/sistemas/medios • configurar etiquetas en suites (M365/Google) • establecer reglas de tratamiento por etiqueta • controlar excepciones • auditar uso.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.14 | Transferencia segura de información | Controla la transferencia de información (interna/externa) con reglas, canales y acuerdos que preserven confidencialidad, integridad y disponibilidad. | • Definir canales autorizados (VPN, SFTP, cifrado) • establecer acuerdos de transferencia y NDA • aplicar cifrado y firmas cuando corresponda • registrar transferencias sensibles • revisar incidentes de fuga • actualizar reglas.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.15 | Gestión de control de acceso (política y aplicación) | Establece una política y controles de acceso para asegurar que el acceso sea autorizado y acorde a las necesidades del negocio. | • Definir política (mínimo privilegio, need-to-know) • segmentar recursos • implementar mecanismos de autorización • documentar excepciones • revisar accesos periódicamente • monitorear intentos y anomalías.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.16 | Gestión de identidades (IAM) | Gestiona el ciclo de vida de identidades (alta, cambios, baja) para usuarios y cuentas no humanas, asegurando unicidad y trazabilidad. | • Definir procesos JML (Joiner-Mover-Leaver) • integrar con directorio/IAM • asignar identificadores únicos • controlar cuentas de servicio • revisar cuentas inactivas • evidenciar aprobaciones.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.17 | Gestión de información de autenticación (credenciales) | Protege la información de autenticación (contraseñas, tokens, claves) en su creación, distribución, almacenamiento, uso y recuperación. | • Definir políticas de credenciales • usar mecanismos seguros de provisión y reset • almacenar hashes/secretos en bóveda • aplicar MFA donde aplique • rotar secretos • registrar incidentes de compromiso.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.18 | Administración de derechos de acceso | Gestiona derechos de acceso: provisión, modificación, revisión y revocación con aprobaciones y trazabilidad. | • Establecer workflow de solicitudes • requerir aprobación del dueño • aplicar recertificación periódica • retirar accesos tras cambios/baja • registrar evidencias • revisar accesos privilegiados con mayor frecuencia.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.19 | Seguridad en la relación con proveedores | Gestiona la seguridad en relaciones con proveedores y terceros que acceden o procesan información/servicios de la organización. | • Clasificar proveedores por criticidad • evaluar riesgos de terceros • definir requisitos mínimos • registrar responsables internos • monitorear cumplimiento • mantener inventario de terceros y servicios.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.20 | Seguridad en acuerdos con proveedores | Incorpora requisitos de seguridad en acuerdos con proveedores (contratos/SLA) incluyendo responsabilidades, reporte de incidentes y derechos de auditoría. | • Incluir cláusulas de seguridad y privacidad • definir SLA y métricas • exigir notificación de incidentes • definir subprocesadores • acordar controles mínimos • documentar derecho de auditoría y terminación/retorno de datos.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.21 | Gestión de seguridad en cadena de suministro TIC | Gestiona riesgos de la cadena de suministro TIC (hardware, software, servicios) considerando integridad de componentes y dependencias. | • Mapear cadena de suministro TIC • exigir SBOM/controles de integridad cuando aplique • evaluar proveedores críticos • controlar cambios de componentes • monitorear alertas (vulns/supply chain) • definir plan de respuesta.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.22 | Supervisión, revisión y cambios de servicios del proveedor | Monitorea, revisa y gestiona cambios en servicios de proveedores para asegurar que continúan cumpliendo requisitos de seguridad. | • Definir revisiones periódicas • medir SLA/controles • gestionar cambios (avisos, evaluación de impacto) • revisar reportes de auditoría del proveedor • registrar no conformidades • ejecutar planes de mejora.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.23 | Seguridad para uso de servicios en la nube | Asegura el uso seguro de servicios en la nube, incluyendo gobierno, configuración segura y responsabilidades compartidas. | • Definir política de uso de nube • evaluar proveedor y modelo de responsabilidad • configurar controles base (IAM, logging, cifrado) • revisar postura (CSPM si aplica) • definir plan de salida/portabilidad • gestionar accesos y datos. |  | En proceso | Definir criterios de seguridad para proveedores cloud; evaluación de configuración y acuerdos. | Checklist cloud; contrato con cláusulas SI; baseline CIS (si aplica). | TI / Seguridad | R-005 |  | 2026-03-31 | 2025-12-10 | 40%
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.24 | Planificación y preparación para incidentes de SI | Planifica y prepara la gestión de incidentes: procesos, roles, herramientas, comunicación y entrenamiento. | • Definir plan IR y playbooks • asignar roles (IR lead, comunicaciones, legal) • preparar herramientas (ticketing, forense) • entrenar y hacer ejercicios • definir escalamiento • mantener lista de contactos y plantillas.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.25 | Evaluación y decisión sobre eventos de SI | Evalúa y decide sobre eventos de seguridad: clasificación, priorización y escalamiento oportuno. | • Definir criterios de clasificación • establecer triage 24/7 o ventanas • registrar eventos • correlacionar y validar • decidir si es incidente • notificar a responsables • medir tiempos de respuesta.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.26 | Respuesta a incidentes de SI | Responde a incidentes de seguridad con acciones coordinadas de contención, erradicación, recuperación y comunicación. | • Activar playbook • contener (aislar, bloquear) • preservar evidencias • erradicar causa raíz • recuperar servicios/datos • comunicar a stakeholders • documentar cronología y acciones • cerrar con reporte.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.27 | Lecciones aprendidas de incidentes | Aprende de los incidentes: análisis post-mortem, lecciones aprendidas y mejoras en controles y procesos. | • Realizar post-incident review • identificar fallas y oportunidades • actualizar riesgos/controles/políticas • ejecutar acciones correctivas • compartir aprendizajes • medir recurrencia y eficacia.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.28 | Recolección y preservación de evidencias | Recolecta y preserva evidencias de manera forense para soportar investigaciones internas/legales manteniendo cadena de custodia. | • Definir procedimiento forense • capacitar personal • usar herramientas aprobadas • mantener cadena de custodia • almacenar evidencias de forma segura • coordinar con legal • retener según requisitos.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.29 | Seguridad de la información durante interrupciones | Mantiene seguridad de la información durante interrupciones, asegurando que controles críticos siguen operando en modo degradado. | • Definir controles mínimos en contingencia • establecer accesos de emergencia controlados • asegurar backups y comunicaciones • proteger información en sitios alternos • probar escenarios • registrar decisiones y excepciones.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.30 | Preparación TIC para continuidad del negocio | Asegura preparación TIC para continuidad del negocio: recuperación, respaldo, redundancia y pruebas de restauración/failover. | • Definir RTO/RPO • diseñar DR/BCP de TI • implementar backups y replicación • probar restauración y conmutación • mantener runbooks • revisar cambios de infraestructura y actualizar planes.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.31 | Requisitos legales/regulatorios/contractuales | Identifica y cumple requisitos legales, regulatorios y contractuales aplicables a la seguridad de la información y privacidad. | • Mantener matriz de cumplimiento • asignar responsables • implementar controles para requisitos • revisar cambios normativos • evidenciar cumplimiento • incorporar requisitos en contratos y políticas.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.32 | Derechos de propiedad intelectual (DPI) | Protege derechos de propiedad intelectual y asegura uso legal de software/datos/licencias. | • Inventariar licencias y activos IP • definir reglas de uso y reproducción • controlar software no autorizado • revisar cumplimiento de licencias • gestionar contenido de terceros • registrar evidencias.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.33 | Protección y retención de registros | Protege registros (records) para asegurar su integridad, disponibilidad y trazabilidad durante su ciclo de vida y retención. | • Definir política de gestión de registros • establecer retención y disposiciones • asegurar almacenamiento y backups • controlar accesos • proteger contra alteración • auditar registros críticos.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.34 | Privacidad y protección de PII | Gestiona privacidad y protección de información identificable (PII) conforme a requisitos aplicables, minimizando exposición y riesgo. | • Inventariar PII y bases legales • aplicar minimización y controles de acceso • cifrar PII sensible • gestionar derechos de titulares • evaluar DPIA/PIA cuando aplique • monitorear incidentes y notificar según norma.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.35 | Revisión independiente de SI | Realiza revisiones independientes de seguridad para evaluar adecuación y eficacia de controles, políticas y procesos. | • Planificar revisiones/auditorías internas • definir alcance y criterios • ejecutar pruebas y entrevistas • emitir hallazgos y recomendaciones • hacer seguimiento a acciones correctivas • reportar a dirección.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.36 | Cumplimiento de políticas/reglas/estándares de SI | Asegura el cumplimiento de políticas, reglas y estándares mediante monitoreo, verificación y corrección de desviaciones. | • Definir controles de verificación • ejecutar revisiones periódicas • registrar no conformidades • aplicar medidas disciplinarias/correctivas • medir adherencia • actualizar políticas según resultados.
A.5 | DOM_A5 | Organizacionales | A.5.37 | Procedimientos operativos documentados | Documenta procedimientos operativos necesarios para ejecutar operaciones de forma consistente y segura. | • Identificar procesos críticos • documentar SOP/runbooks • versionar y aprobar • publicar en repositorio • entrenar a operadores • revisar tras cambios o incidentes.
A.6 | DOM_A6 | Personas | A.6.1 | Evaluación previa del personal (screening) | Aplica procesos de verificación (screening) a personal relevante antes de la contratación o asignación a roles sensibles. | • Definir criterios por rol • realizar verificación de antecedentes según ley • validar identidad y referencias • registrar evidencias • reevaluar para roles críticos • gestionar excepciones aprobadas.
A.6 | DOM_A6 | Personas | A.6.2 | Términos y condiciones de empleo | Incluye obligaciones de seguridad en términos y condiciones de empleo/contrato, alineadas a políticas del SGSI. | • Actualizar contratos y anexos • incluir confidencialidad, uso aceptable y sanciones • entregar políticas y obtener aceptación • asegurar onboarding • revisar en cambios de rol • mantener registros.
A.6 | DOM_A6 | Personas | A.6.3 | Concientización, educación y capacitación en SI | Asegura concientización, educación y capacitación en seguridad acorde al rol y riesgos, de forma periódica. | • Definir plan anual de formación • capacitar por rol (general y especializado) • realizar campañas (phishing, posters) • evaluar efectividad • registrar participación • actualizar contenidos según incidentes. |  | En proceso | Plan anual de concientización, onboarding y formación por rol; métricas de asistencia. | Plan de formación; registros de asistencia; resultados de phishing simulado. | RR.HH. / CISO | R-007 |  | 2026-02-28 | 2025-12-01 | 25%
A.6 | DOM_A6 | Personas | A.6.4 | Proceso disciplinario relacionado con SI | Establece un proceso disciplinario para tratar violaciones a políticas y controles de seguridad. | • Definir política disciplinaria • clasificar severidad • coordinar con RRHH y legal • aplicar medidas consistentes • registrar casos • retroalimentar al SGSI para prevención.
A.6 | DOM_A6 | Personas | A.6.5 | Responsabilidades tras cese o cambio de empleo | Gestiona responsabilidades tras cese o cambio de empleo, asegurando revocación de accesos y devolución de activos. | • Activar proceso JML con RRHH • revocar accesos y credenciales • retirar privilegios • recuperar activos • asegurar continuidad de responsabilidades • registrar cierre y evidencias.
A.6 | DOM_A6 | Personas | A.6.6 | Acuerdos de confidencialidad / no divulgación | Asegura acuerdos de confidencialidad/NDA con empleados, contratistas y terceros con acceso a información sensible. | • Definir plantillas NDA • firmar antes de acceso • almacenar y controlar vigencia • incluir obligaciones post-empleo • revisar para terceros • auditar cobertura. |  | Implementado | NDA firmado por empleados/contratistas antes de acceso; repositorio controlado. | Plantilla NDA; evidencias firmadas; control de acceso al repositorio. | RR.HH. | R-002 |  | 2025-12-31 | 2025-11-20 | 100%
A.6 | DOM_A6 | Personas | A.6.7 | Trabajo remoto seguro | Define y aplica requisitos de seguridad para el trabajo a distancia, protegiendo accesos, dispositivos y datos. | • Publicar política de trabajo remoto • exigir MFA/VPN • gestionar endpoints (MDM/EDR) • definir reglas BYOD • proteger datos (cifrado, DLP básico) • entrenar usuarios y revisar cumplimiento.
A.6 | DOM_A6 | Personas | A.6.8 | Reporte de eventos de seguridad de la información | Establece canales y procedimiento para que el personal reporte eventos de seguridad de manera rápida y segura. | • Definir canales (correo, portal, hotline) • comunicar a todo el personal • permitir reporte confidencial • definir SLA de triage • registrar y clasificar reportes • retroalimentar con comunicación y mejoras.
A.7 | DOM_A7 | Físicos | A.7.1 | Perímetros de seguridad física | Define perímetros de seguridad física para proteger áreas y activos críticos frente a accesos no autorizados. | • Delimitar zonas (público, restringido, crítico) • instalar barreras y controles • señalizar • revisar puntos de entrada • registrar visitantes • auditar periódicamente.
A.7 | DOM_A7 | Físicos | A.7.2 | Control de accesos/entradas físicas | Controla la entrada física a instalaciones y áreas seguras mediante mecanismos de autenticación y registro. | • Implementar credenciales/biometría según riesgo • gestionar altas/bajas de tarjetas • registrar accesos • supervisar visitantes • revisar logs • probar controles y respuesta ante fallos. |  | Implementado | Control de acceso físico (credenciales/registro de visitas) y revisión periódica. | Procedimiento visitas; bitácora; fotos de controles; reporte de revisión. | Facilities / Seguridad Física | R-006 |  | 2025-12-31 | 2025-12-05 | 100%
A.7 | DOM_A7 | Físicos | A.7.3 | Protección de oficinas, salas e instalaciones | Asegura oficinas, salas e instalaciones para prevenir acceso no autorizado y proteger equipos e información. | • Evaluar riesgos por ubicación • instalar cerraduras y control de llaves • asegurar salas de servidores/archivo • gestionar alarmas • controlar acceso fuera de horario • registrar inspecciones.
A.7 | DOM_A7 | Físicos | A.7.4 | Monitoreo de seguridad física | Monitorea seguridad física (p. ej., CCTV, sensores) para detectar y responder a incidentes de acceso o daño. | • Definir áreas a monitorear • desplegar CCTV/sensores • retener grabaciones según política • proteger evidencias • revisar alertas • probar respuesta e integraciones con incidentes.
A.7 | DOM_A7 | Físicos | A.7.5 | Protección ante amenazas físicas y ambientales | Protege contra amenazas físicas y ambientales (incendio, inundación, temperatura, humo, polvo) que afecten instalaciones y equipos. | • Realizar evaluación de amenazas • instalar detección/extinción • controlar temperatura/humedad • definir mantenimiento preventivo • probar sistemas • registrar inspecciones y planes de mejora.
A.7 | DOM_A7 | Físicos | A.7.6 | Trabajo en zonas/áreas seguras | Controla el trabajo en zonas seguras, aplicando autorizaciones, supervisión y medidas adicionales. | • Definir criterios de zona segura • autorizar personal • aplicar controles (sin dispositivos no autorizados) • supervisar trabajos de terceros • registrar actividades • revisar cumplimiento.
A.7 | DOM_A7 | Físicos | A.7.7 | Escritorio y pantalla limpia | Aplica política de escritorio y pantalla despejados para reducir exposición de información en el puesto de trabajo. | • Publicar regla clear desk/screen • configurar bloqueo automático • proveer almacenamiento seguro • destruir papeles mediante trituradoras • inspecciones aleatorias • campañas de concientización.
A.7 | DOM_A7 | Físicos | A.7.8 | Ubicación y protección del equipamiento | Ubica y protege equipos para minimizar riesgos de robo, manipulación, daño ambiental o acceso no autorizado. | • Definir requisitos de ubicación • usar anclajes/armarios • restringir acceso a cableado/puertos • proteger contra derrames/calor • inventariar • revisar en cambios de layout.
A.7 | DOM_A7 | Físicos | A.7.9 | Seguridad de activos fuera de las instalaciones | Protege activos fuera de las instalaciones (portátiles, medios, equipos) durante transporte y uso externo. | • Definir política off-premises • cifrar dispositivos • registrar asignación • usar fundas/cables • exigir VPN/MFA • reportar pérdidas • evaluar riesgos en viajes.
A.7 | DOM_A7 | Físicos | A.7.10 | Gestión de medios de almacenamiento | Gestiona medios de almacenamiento (removibles y fijos) para prevenir pérdida, fuga o acceso no autorizado. | • Inventariar medios • autorizar uso de USB • cifrar medios • almacenar en lugar seguro • controlar transporte • definir destrucción/borrado • registrar movimientos. |  | En proceso | Inventario de medios; cifrado; custodia y destrucción certificada. | Inventario medios; política de cifrado; certificados de destrucción. | TI / Facilities | R-010 |  | 2026-04-30 | 2025-12-07 | 30%
A.7 | DOM_A7 | Físicos | A.7.11 | Servicios de apoyo (energía, climatización, etc.) | Asegura servicios de apoyo (energía, climatización, agua) que sostienen la operación segura y disponible de instalaciones TI. | • Evaluar dependencias críticas • implementar UPS/generador • monitorear energía y ambiente • mantener contratos de mantenimiento • probar conmutación • documentar capacidades.
A.7 | DOM_A7 | Físicos | A.7.12 | Seguridad de cableado | Protege cableado de energía y comunicaciones para evitar cortes, manipulación o interceptación. | • Usar canalizaciones y protecciones • restringir acceso a racks/patch panels • etiquetar y documentar • inspecciones periódicas • controles contra interferencia • gestionar cambios.
A.7 | DOM_A7 | Físicos | A.7.13 | Mantenimiento del equipo | Realiza mantenimiento de equipos para preservar disponibilidad y reducir fallos que puedan derivar en incidentes. | • Definir plan de mantenimiento • ejecutar revisiones preventivas • registrar intervenciones • controlar acceso de técnicos • probar post-mantenimiento • actualizar inventario y configuración.
A.7 | DOM_A7 | Físicos | A.7.14 | Disposición o reutilización segura del equipo | Asegura eliminación o reutilización segura de equipos, evitando exposición de datos residuales. | • Aplicar borrado seguro (wipe) o destrucción • validar irreversibilidad • gestionar cadena de custodia • registrar disposición • retirar etiquetas/credenciales • auditar proveedores de destrucción.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.1 | Dispositivos terminales de usuario (endpoints) | Gestiona la seguridad de dispositivos terminales de usuario (endpoints) para proteger datos y reducir superficie de ataque. | • Definir estándar de endpoint • aplicar hardening y cifrado • gestionar parches • EDR/antimalware • controlar software autorizado • inventario y monitoreo.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.2 | Derechos de acceso privilegiado | Gestiona derechos de acceso privilegiado para minimizar abuso o compromiso de cuentas con altos permisos. | • Inventariar cuentas privilegiadas • usar PAM • MFA obligatorio • aprobación y tiempo limitado • registrar sesiones • revisar privilegios periódicamente.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.3 | Restricción de acceso a la información (need-to-know) | Restringe acceso a la información según necesidad y sensibilidad mediante controles lógicos y segmentación. | • Definir matrices de acceso • aplicar RBAC/ABAC • segmentar datos y sistemas • controlar acceso a archivos/bd • revisar permisos • registrar accesos críticos.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.4 | Acceso al código fuente | Controla el acceso al código fuente para prevenir cambios no autorizados y fuga de propiedad intelectual. | • Usar repositorios controlados • MFA y permisos por rol • revisiones y aprobaciones (PR) • registrar cambios • proteger secretos en repos • auditar accesos.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.5 | Autenticación robusta/segura | Implementa autenticación segura para usuarios y sistemas, reduciendo riesgo de suplantación. | • Aplicar MFA • políticas de contraseñas • SSO cuando aplique • proteger reset • usar autenticación fuerte para admin • monitorear intentos • revisar excepciones.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.6 | Gestión de capacidad | Gestiona capacidad de sistemas para asegurar disponibilidad y rendimiento acorde a la demanda. | • Monitorear uso (CPU, RAM, disco, red) • definir umbrales y alertas • planificar crecimiento • pruebas de carga • capacidad en nube • documentar acciones.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.7 | Protección contra malware | Protege contra malware mediante prevención, detección y respuesta en endpoints y servidores. | • Desplegar antimalware/EDR • actualizar firmas • escaneo programado • bloquear macros/descargas • segmentar y aplicar mínimos • entrenar usuarios y registrar incidentes. |  | No implementado | Pendiente despliegue EDR/AV gestionado y hardening de endpoints. | — | TI | R-003 |  | 2026-01-15 | 2025-12-03 | 0%
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.8 | Gestión de vulnerabilidades técnicas | Gestiona vulnerabilidades técnicas identificando, evaluando y tratando debilidades en sistemas y aplicaciones. | • Ejecutar escaneos periódicos • priorizar por criticidad/exposición • aplicar parches • gestionar excepciones • verificar remediación • reportar métricas.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.9 | Gestión de configuración | Gestiona configuración para asegurar baselines seguros y control de cambios en sistemas, servicios y dispositivos. | • Definir baseline hardening • usar IaC/CMDB cuando aplique • aplicar control de cambios • validar configuración (CIS) • registrar desviaciones • revisar periódicamente.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.10 | Eliminación/borrado seguro de información | Asegura supresión/eliminación de información de forma segura cuando ya no es necesaria o al finalizar su retención. | • Definir política de retención • automatizar borrado • usar borrado seguro según medio • validar • registrar evidencias • gestionar solicitudes legales (hold).
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.11 | Enmascaramiento de datos | Aplica enmascaramiento de datos para reducir exposición, especialmente en entornos no productivos. | • Identificar datos sensibles • definir técnicas de masking • aplicar en copias/QA • controlar acceso a datos sin enmascarar • validar consistencia • documentar excepciones.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.12 | Prevención de fuga de datos (DLP) | Implementa prevención de fuga de datos (DLP) para detectar y bloquear exfiltración por canales comunes. | • Definir políticas DLP por clasificación • habilitar DLP en correo/nube/endpoints • monitorear alertas • ajustar falsos positivos • responder a incidentes • reportar métricas.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.13 | Respaldo (backup) de información | Realiza respaldos de información para asegurar recuperación ante pérdida, corrupción o ransomware. | • Definir alcance y frecuencia • aplicar regla 3-2-1 • cifrar backups • probar restauración • proteger repositorio (inmutable/airgap) • monitorear fallos.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.14 | Redundancia de instalaciones de procesamiento | Provee redundancia de instalaciones y componentes de procesamiento para minimizar indisponibilidad. | • Diseñar alta disponibilidad • implementar redundancia (N+1) • failover • pruebas periódicas • documentar topología • revisar tras cambios.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.15 | Registro (logging) y bitácoras | Registra eventos (logging) relevantes para seguridad y operación, protegiendo logs contra alteración y asegurando retención. | • Definir eventos a registrar • centralizar logs (SIEM) • sincronizar tiempo • proteger integridad • retención según riesgo • revisar y alertar sobre eventos clave. |  | Implementado | Centralización de logs, retención, correlación básica y revisiones periódicas. | SIEM/log server; política de retención; evidencias de revisión. | TI / Seguridad | R-010 |  | 2025-12-31 | 2025-12-18 | 100%
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.16 | Actividades de monitoreo | Monitorea actividades y eventos para detectar anomalías y responder oportunamente. | • Definir casos de uso • monitorear sistemas/red • correlacionar en SIEM • alertas y runbooks • revisar continuamente • medir MTTA/MTTR.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.17 | Sincronización de relojes | Sincroniza relojes de sistemas para asegurar consistencia en registros, auditoría e investigaciones. | • Configurar NTP/PTP • definir fuentes confiables • monitorear desviaciones • aplicar en todos los sistemas críticos • documentar y auditar cumplimiento.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.18 | Uso de utilidades privilegiadas | Controla el uso de utilidades/programas privilegiados que pueden evadir controles o escalar privilegios. | • Inventariar utilidades privilegiadas • restringir instalación/ejecución • aprobar uso • registrar sesiones/comandos • revisar periódicamente • aplicar hardening.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.19 | Instalación de software en sistemas operativos | Controla instalación de software en sistemas operativos para reducir riesgo por software no autorizado o malicioso. | • Definir proceso de aprobación • usar allowlisting • limitar permisos de instalación • gestionar repositorios • revisar inventario • eliminar software no autorizado.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.20 | Seguridad de redes | Asegura redes mediante diseño, controles de borde, segmentación, cifrado y configuración segura. | • Implementar firewalls y reglas • segmentar VLANs • cifrar comunicaciones • hardening de equipos de red • revisar configuraciones • monitorear tráfico y cambios.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.21 | Seguridad de servicios de red | Asegura servicios de red (internos o de terceros) definiendo requisitos y monitoreando cumplimiento. | • Definir requisitos para DNS, DHCP, VPN, WiFi, etc. • acordar SLA con proveedores • monitorear disponibilidad y seguridad • registrar cambios • auditar configuraciones.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.22 | Segregación de redes | Segrega redes para limitar movimientos laterales y separar entornos por nivel de confianza. | • Diseñar zonas (prod, dev, usuarios, invitados) • implementar segmentación (VLAN/VRF) • aplicar ACL y microsegmentación • revisar reglas • probar aislamiento.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.23 | Filtrado web | Aplica filtrado web para reducir acceso a sitios maliciosos y controlar categorías según política. | • Definir categorías permitidas/bloqueadas • desplegar proxy/secure web gateway • aplicar inspección TLS donde aplique • registrar y revisar • manejar excepciones.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.24 | Uso de criptografía | Usa criptografía apropiada para proteger confidencialidad e integridad, con gestión de claves segura. | • Definir política criptográfica • cifrar datos en tránsito y reposo • gestionar claves (HSM/KMS) • rotación y revocación • controlar acceso a llaves • auditar uso.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.25 | Ciclo de vida de desarrollo seguro (SDLC) | Integra seguridad en el ciclo de vida de desarrollo (SSDLC) para prevenir vulnerabilidades desde el diseño. | • Definir SDLC seguro • incorporar threat modeling • requisitos y revisiones • pipelines con SAST/DAST • gestión de dependencias • gates antes de producción.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.26 | Requisitos de seguridad de aplicaciones | Define requisitos de seguridad de aplicaciones (funcionales y no funcionales) basados en riesgos y cumplimiento. | • Levantar requisitos (auth, logging, cifrado) • definir criterios de aceptación • revisar diseño • documentar requisitos por aplicación • validar en pruebas • gestionar cambios.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.27 | Arquitectura e ingeniería de sistemas seguros | Aplica principios de arquitectura e ingeniería segura para sistemas, reduciendo exposición y garantizando controles transversales. | • Definir principios (least privilege, defense-in-depth) • revisar arquitecturas • usar patrones seguros • segmentación y aislamiento • revisiones por pares • registrar decisiones.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.28 | Codificación segura | Establece prácticas de codificación segura para prevenir vulnerabilidades comunes y asegurar calidad de código. | • Definir estándares (OWASP) • capacitación a devs • revisiones de código • SAST • manejo de secretos • listas de verificación • corrección y seguimiento.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.29 | Pruebas de seguridad en desarrollo y aceptación | Realiza pruebas de seguridad en desarrollo y aceptación para validar que controles y requisitos se cumplen antes del despliegue. | • Plan de pruebas (SAST/DAST/IAST) • pruebas de penetración según criticidad • análisis de dependencias • corregir hallazgos • retestar • aprobar release.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.30 | Desarrollo externalizado (outsourcing) | Gestiona desarrollo externo asegurando que proveedores siguen requisitos de seguridad, y que el código/entregables son verificados. | • Definir requisitos contractuales • controlar acceso del proveedor • revisar entregables • exigir evidencias de pruebas • gestionar repositorios y secretos • validar en aceptación.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.31 | Separación de entornos dev/test/prod | Separa entornos de desarrollo, prueba y producción para evitar contaminación, fuga de datos o cambios no autorizados. | • Diseñar separación lógica/física • restringir accesos • controlar datos de prueba • pipeline controlado • monitorear transferencias • auditar permisos.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.32 | Gestión de cambios | Gestiona cambios en sistemas y servicios para asegurar evaluación de riesgos, aprobación, pruebas y reversión. | • Definir proceso ITIL/Change • evaluar impacto y riesgos • aprobar • probar en staging • plan de rollback • registrar y comunicar • revisar post-implementación.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.33 | Información de prueba | Protege la información de prueba para evitar exposición de datos reales o sensibles en entornos no productivos. | • Usar datos sintéticos o anonimizados • aplicar masking • restringir acceso • prohibir copiar datos prod sin autorización • borrar al finalizar • auditar uso.
A.8 | DOM_A8 | Tecnológicos | A.8.34 | Protección de sistemas durante pruebas de auditoría | Protege sistemas durante pruebas de auditoría para evitar interrupciones, introducción de vulnerabilidades o exposición de información. | • Planificar pruebas con ventanas • autorizar alcance y herramientas • aplicar controles de seguridad en pruebas • monitorear impactos • registrar resultados • revertir cambios y cerrar hallazgos.

## Riesgos
ID Riesgo | Nombre / breve descripción | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel (texto) | Propietario | Estado | Comentarios
R-001 | Pérdida de disponibilidad por falla de infraestructura | 3 | 4 | Alto | TI | Abierto
R-002 | Fuga de datos por acceso indebido | 3 | 5 | Muy alto | Seguridad | Abierto
R-003 | Malware/ransomware en endpoints | 4 | 4 | Muy alto | TI | Abierto
R-004 | Incumplimiento legal (PII) y sanciones | 2 | 5 | Alto | Legal/DPO | Abierto
R-005 | Proveedor crítico sin controles suficientes | 3 | 4 | Alto | Compras | Abierto
R-006 | Interrupción por desastre físico (incendio/inundación) | 2 | 5 | Alto | Operaciones | Abierto
R-007 | Errores humanos por falta de capacitación | 3 | 3 | Medio | RR.HH. | Abierto
R-008 | Vulnerabilidades sin parchear en sistemas | 4 | 4 | Muy alto | TI | Abierto
R-009 | Cambios no controlados generan incidentes | 3 | 4 | Alto | TI | Abierto
R-010 | Pérdida de evidencias ante un incidente | 2 | 4 | Medio | Seguridad | Abierto

## Listas (hidden)
Estados | Dominios |  |  | Niveles de riesgo | Estados de riesgo
Implementado | A.5 | Organizacionales | DOM_A5 | Muy alto | Abierto
En proceso | A.6 | Personas | DOM_A6 | Alto | En tratamiento
No implementado | A.7 | Físicos | DOM_A7 | Medio | Aceptado
No aplicable | A.8 | Tecnológicos | DOM_A8 | Bajo | Cerrado
Muy bajo

## Dashboard
Dashboard – Controles ISO/IEC 27001:2022
Última actualización (hoy):
Dominio | Categoría | Total | Aplicables | Implementados | En proceso | No implementados | No aplicables | % Implementado (sobre aplicables) | Alertas (aplicable y no implementado)
A.5 | Organizacionales
A.6 | Personas
A.7 | Físicos
A.8 | Tecnológicos
TOTAL